## Ark1
Det digitale Nord - Mobil læring | 2011-11-15 | Partnere |  |  |  |  | Tidsforbrug |  |  | Periode |  | Sum - timer |  |  |  | Financiering
Opgave | Arbejdsbeskrivelse | DK | NO | SE | FO | Profil | Enhed | Timer | i alt | Startdato | Slutdato | Danmark | Norge | Sverige | Færøerne | Søgt | Egen | Status | Færdig
Fase 1. Projektweb/idébank |  | DK
1.1. Projektweb - webmaster | Etablering, drift og vedligehold af projektweb: http://digitalnordth.weebly.com | X |  |  |  | konsulent | 1 | 4 | 4 | 2011-09-12 | 2012-11-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I gang!
1.2. Resourceområder og indhold på site | Løbende oprettelse af indhold | X | X | X | X | konsulent | 4 | 2 | 8 | 2011-09-12 | 2012-11-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | I gang!
Fase 2. Kortlægning af national status |  |  |  |  | FO |  |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-10-01 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Deadline
2.1. Norge
2.1.1. Linksamling | Linkliste med de "bedste" eksempler fra landet hvor mobil- eller smartphones er i (eller har været i) anvendelse i undervisningen |  | X |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
2.2. Sverige
2.2.1. Linksamling | Linkliste med de "bedste" eksempler fra landet hvor mobil- eller smartphones er i (eller har været i) anvendelse i undervisningen |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
2.3. Færøerne
2.3.1. Linksamling | Linkliste med de "bedste" eksempler fra landet hvor mobil- eller smartphones er i (eller har været i) anvendelse i undervisningen |  |  |  | X | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
2.4. Danmark
2.4.1. Linksamling | Linkliste med de "bedste" eksempler fra landet hvor mobil- eller smartphones er i (eller har været i) anvendelse i undervisningen | X |  |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Fase 3. Brugerundersøgelse - på STANDBY |  |  | NO | [6 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  | Deadline
3.1. Udvikling af fælles skabelon | Udvikling af en Word-skabelon, som kan danne grundlag for oprettelse af spørgeskemaforms, rettet mod undervisere og studerende. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 3 | 3 | 2011-09-15 | 2011-10-10 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | Deadline
3.2. Norge | [9 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | [6 empty] | Deadline
3.2.1. Undersøgelse - Undervisere | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  | X |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
3.2.2. Undersøgelse - Studerende | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  | X |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
3.2.3. Sammenfatning | Sammenfattende konklusion på undersøgelserne |  | X |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
3.2.4. Publisering på web |  |  | X |  |  | assitent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Sverige | [9 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | [6 empty] | Deadline
3.3.1. Undersøgelse - Undervisere | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
3.3.2. Undersøgelse - Studerende | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
3.3.3. Sammenfatning | Sammenfattende konklusion på undersøgelserne |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
3.3.4. Publisering på web | http://digitalnorth.weebly.com/ |  |  | X |  | assitent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Færøerne | [9 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | [6 empty] | Deadline
3.4.1. Undersøgelse - Undervisere | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  |  |  | X | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
3.4.2. Undersøgelse - Studerende | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon |  |  |  | X | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
3.4.3. Sammenfatning | Sammenfattende konklusion på undersøgelserne |  |  |  | X | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
3.4.4. Publisering på web | http://digitalnorth.weebly.com/ |  |  |  | X | assitent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Danmark | [9 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | [6 empty] | Deadline
3.5.1. Undersøgelse - Undervisere | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon | X |  |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
3.5.2. Undersøgelse - Studerende | Spørgeskameundersøgelse i valgt værktøj/skabelon | X |  |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
3.5.3. Sammenfatning | Sammenfattende konklusion på undersøgelserne | X |  |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
3.5.4. Publisering på web | http://digitalnorth.weebly.com/ | X |  |  |  | assitent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Rapport | Rapport med opsummering på de individuelle og fælles erfaringer sammenstillet. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
3.7. Publisering på web | http://digitalnorth.weebly.com/ |  | X |  |  | assistent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 4. Kompetenceafvejning |  |  | NO | [6 empty] | 2011-09-15 | 2011-11-01 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | Deadline
4.1. Pædagogisk kompetenceafvejning (A)
4.1.0. Udarbejdelse af formskema | Udvikling af Word-skabelon, til anvendelse for parternes pædagogiske kortlægning |  | X |  |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
4.1.1. Kortlægning | Kortlægning fra hver partner. (Se projektbeskriv.) | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4.1.2. Sammenfatning | Sammenfattende del-rapport af 4.1.1. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.1.3. Publisering | Publisering af 4.1.2. på projektweb |  | X |  |  | assistent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Teknisk kompetenceafvejning (B)
4.2.0. Udarbejdelse af formskema | Udvikling af Word-skabelon, til anvendelse for parternes tekniske kortlægning |  | X |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.1. Kortlægning | Kortlægning fra hver partner. (Se projektbeskriv.) | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4.2.2. Sammenfatning | Sammenfattende del-rapport af 4.2.1. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.1.3. Publisering | Publisering af 4.2.2. på projektweb |  | X |  |  | assistent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.3. Organisatorisk kompetenceafvejning "C"
4.3.0. Udarbejdelse af formskema | Udvikling af Word-skabelon, til anvendelse for parternes organisatoriske kortlægning |  | X |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.3.1. Kortlægning | Kortlægning fra hver partner. (Se projektbeskriv.) | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4.3.2. Sammenfatning | Sammenfattende del-rapport af 4.3.1. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4.3.3. Publisering | Publisering af 4.3.2. på projektweb |  | X |  |  | assistent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 5. Programafklaring |  | DK | [7 empty] | 2011-08-01 | 2011-09-15 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
5.1. Projektpartnere | Oversigt over software anvendt i projektet for gruppen | X |  |  |  | konsulent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Materialeudviklere | Oversigt over software anvendt i projektet for gruppen | X |  |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
5.3. Kursister | Oversigt over software anvendt i projektet for gruppen | X |  |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
5.4. Sammenfatning og publisering | Softwareliste opdelt efter 5.1., 5.2., 5.3. på projektweb | X |  |  |  | konsulent | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 6. Teknisk afklaring, model- og indholdsudvikling |  | DK |  | SE | [5 empty] | 2011-09-15 | 2012-02-15 | 69 | 46 | 48 | 47 |  |  | I gang!
6.1. Kravspecificering (A) | Kravspecifikation som grundlag for proces, metode og modeludvikling | DK |  |  |  | konsulent | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 1
6.1.1. Forfatterarbejdet(proces) | Specificering af rammerne omkring forfatterarbejdet | X |  | X |  | konsulent | 2 | 2 | 4 |  | 2011-11-01 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Deadline
6.1.2. Medieelementer(proces) | Specificering af rammerne omkring produktion af medieelementer |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  | 2011-11-01 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Deadline
6.1.3. Materialeudvikling(proces) | Procesbeskrivelse/vejledning i udvikling af et materiale |  |  | X |  | konsulent | 1 | 3 | 3 |  | 2011-11-01 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | Deadline
6.1.4. Interaktive øvelsesmodeller | Specificering af hvad de valgte modeller skal kunne. | X |  | X |  | konsulent | 2 | 3 | 6 |  | 2011-10-07 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | Deadline
6.1.5. Distributionsmetoder | Beskrivelse af de forskellige måder indhold kan distribueres på | X |  |  |  | konsulent | 1 | 1 | 1 |  | 2011-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.1.6. Afvikling på smartphones | Beskrivelse af krav til afvikling på SmartPhones |  |  |  | X | konsulent | 1 | 1 | 1 |  | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Deadline
6.2. Programmeringsarbejdet (B) |  | DK | [7 empty] | 2011-10-07 | 2012-01-15 | 21 | [5 empty] | I gang!
6.2.1. Flash ActionScript Form (feeder) | Programmering af Actionscriptbbaserede modeller |  | X |  |  | programmør | 1 | 24 | 24 | 2011-10-07 | 2011-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.2. VB .Net, html, css modeludvikling | Programmering af modelholdere og håndtering i SkabLet | X |  |  |  | programmør | 1 | 48 | 48 | 2011-10-10 | 2011-10-25 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.3. JavaScript Input/Output | Håndtering af datastrøm fra Flashforms via XML til html | X |  |  |  | programmør | 1 | 3 | 3 | 2011-10-10 | 2011-10-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.4. XML-Helpfile | Simpel XML/XSL baseret hjælpefil til alle modeller | X |  |  |  | programmør | 1 | 6 | 6 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.5. SQL-database LP | Udvikling/tilpasning af StoredProcedures i SQL database | X |  |  |  | programmør | 1 | 2 | 2 | 2011-10-10 | 2011-10-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.6. Implementering og test | Implementering i SkabLet og funktionstest | X | X |  |  | programmør | 2 | 6 | 12 | 2011-10-25 | 2011-11-01 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | Deadline
6.2.7. Manuskriptskabelon (.docx) | Udvikling af manuskriptskabeolner i Word-format |  |  |  | X | konsulent | 1 | 9 | 9 | 2011-10-07 | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | Deadline
6.2.8. Test: Teknisk, proces- og koncepttest | A-Z test fra oprettelse af storyboard(forfatterarbejde), fremstilling af medieelementer indlægning i SkabLet og intern test i arbejdsgruppen | X |  |  | X | konsulent | 2 | 21 | 42 | 2011-11-01 | 2012-01-15 | 21 | 0 | 0 | 21 |  |  | I gang!
6.3. Konsulent/proces- og konceptraffinering (C1) |  |  |  | SE |  | konsulent |  |  |  | 2012-01-15 | 2012-03-10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | Venter
6.3.1. Valg/udarbejdelse af manus("drejebog") | Forfatterarbejdet på indhold/case, med udgangspunkt i godt indhold, gode pædagogiske metoder og funktionelle modeller. | X | X | X | X | konsulent | 8 | 5 | 40 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
6.3.2. Fremstilling af medieelementer | Fremstilling af lyd, billeder og video ud fra valgte manus | X | X | X | X | konsulent | 8 | 3 | 24 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
6.3.3. Materialeproduktion (Skab-Let) | Indholdsproduktion baseret på manus og medieelementer | X | X | X | X | konsulent | 4 | 7 | 28 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
6.3.4. Konsulenttest: Proces- og koncepttest | A-Z TEST. Fra oprettelse af storyboard(forfatterarbejde), fremstilling af medieelementer indlægning i SkabLet og intern test i arbejdsgruppen | X | X | X | X | konsulent | 4 | 6 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
6.4. Forfatter/materialeudvikling (C2) |  |  |  | SE |  | konsulent |  |  |  | 2012-03-10 | 2012-04-15 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | Venter
6.4.1. Valg af udviklingskoncept | Valg af udviklingsmetode med få eller mange involveret i udarbejdelse af manus, medieelementer og inddatering i Skablet. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.4.2. Valg af forfattere/medieredaktører | Sammensætning af personalegrupper og rollefordeling, baseret på konceptvalg. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
6.4.3. Forfatterkursus | Udvikling af og afholdelse af forfatterkursus til produktion: manus, medieelementer og skablet | X | X | X | X | konsulent | 4 | 8 | 32 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
6.4.4. Tema- og modelvalg | Valg af tema/case med "godt" indhold | X | X | X | X | lærer | 4 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
6.4.5. Distributionsmetoder | Valg af distributionsmetoder lokalt. | X | X | X | X | lærer | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.4.6. Valg/udarbejdelse af manus("drejebog") | Forfatterarbejdet på indhold/case, med udgangspunkt i godt indhold, gode pædagogiske metoder og funktionelle modeller. | X | X | X | X | lærer | 24 | 6 | 144 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
6.4.7. Fremstilling af medieelementer | Fremstilling af lyd, billeder og video ud fra valgte manus | X | X | X | X | lærer | 24 | 3 | 72 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
6.4.8. Materialeproduktion (Skab-Let) | Indholdsproduktion baseret på manus og medieelementer | X | X | X | X | lærer | 4 | 6 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
6.4.9. Lærertest/tilretning | Test og tilretning af produceret materiale, forud for pilottest | X | X | X | X | lærer | 4 | 6 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
Fase 7 og 8. Pædagogisk afklaring | (Med udgangspunkt i fase 3., 4., 5. og 6.) |  |  | SE | FO |  |  |  |  | 2011-11-01 |  | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | Deadline
8.1. Valg af kursistgruppe | Udvælgelse af studerende med overskud til at indgå i projektet. | X | X | X | X | lærer | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
8.2. Didaktisk tilrettelæggelse | Tilrettelæggelse af dele af undersiningen, med inddragelse af Smartphones | X | X | X | X | lærer | 4 | 6 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
8.3. Afprøvning af materialer - Pædagogisk set | Test-scenarier med små kursistgrupper og iagttagere | X | X | X | X | lærer | 4 | 16 | 64 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16
8.4. Spørgeskemaundersøgelse | Undersøgelse af hvorvidt test-materialerne og konceptet er anvendeligt indenfor fagområdet/temaet og/eller organiseringsformen. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
8.5. Re-vurdering i forhold til fase 6. | 8.4. anvendes til vurdering af om modellerne, indholdet eller valgt fagtema skal ændres eller erstattes. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 3 | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
8.6. Erfaringsudveksling via web/blog | Synliggørelse af erfaringerne for de øvrige deltagere | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Fase 9. Rettighedsafklaring |  |  |  |  | FO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
9.1. Studier af lovtekster | Underøgelse af gældende regler vedrørende produktion af tekst, billeder, lyd og video, til anvendelse i digital produktion, samt distribution i lukkede og åbne miljøer. |  |  |  | X | konsulent | 1 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6
9.2. Opsummering/resume i forhold til projektet | Sammendrag af 9.1. i letlæselig udgave for materialeudviklere |  |  |  | X | konsulent | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
9.3. Publisering på web | Offentliggørelse af 9.2.. På projektweb |  |  |  | X | assistent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Fase 10. Markedsføringsstrategi |  |  |  | SE | [7 empty] | 0 | 0 | 16 | 0
10.1. Retningslinjer for markedsføring | Valg af model og metoder for markedsføring af projektets erfaringsbaserede resultater samt materialemodeller |  |  | X |  | konsulent | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
10.2. Markedsføring af projekt og produkter | Udførelse af 10.1. i praksis |  |  | X |  | konsulent | 1 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0
Fase 11. Projektevalueringsstrategi |  |  |  | SE | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0
11.1. Planlægning af den løbende evaluering | Overordnet plan for evaluering og opsamling af alle del-elementer løbende under faserne, samt valg af evalueringsmetode® |  |  | X |  | konsulent | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
11.2. Planægning af den afsluttende evaluering | Samme som 11.1. i forbindelse med slutevalueringen |  |  | X |  | konsulent | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
11.3. Udarbejdelse af evalueringsskabeloner | udarbejdelse af evalueringsskabeloner i Word eller anvendt evalueringsredskab til anvendelse i den løbende- og slutevalueringen |  |  | X |  | konsulent | 1 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0
Fase 12. Pilottest 1 - Undervisere |  |  |  | SE | [5 empty] | 2012-04-16 | 2012-04-30 | 24 | 24 | 18 | 18 |  |  | Venter
12.1. Etablering af teams (internationalt) | Oprettelse af lærer teams med lokal forankring, og mulighed for sparring med projektpartnernes teams, gennem virtuel netværksdannelse. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 6 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
12.2. Afprøvning af materialermodeller | Lokal afprøvning af egne (eller andre partneres) modeller | X | X | X | X | lærer | 4 | 8 | 32 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
12.3. Udarbejdelse af testnoter | Erfaringsopsamling | X | X | X | X | lærer | 4 | 3 | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
12.4. Erfaringsudveksling | Spredning af erfaringer i netværkene. | X | X | X | X | konsulent | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
12.5. Evt. re-design/programmering af modeller | Re-design og/eller omprogrammering af modelskabeloner. Eventuelt justeringer af valgt indhold og metode i fagtemaet. | X | X |  |  | programmør | 2 | 6 | 12 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0
Fase 13. Pilottest 2 - Elever/kursister |  |  |  | SE | [5 empty] | 2012-04-30 | 2012-05-27 | 23 | 23 | 29 | 23 |  |  | Venter
12.1. Udvikling af evalueringsform (fælles) | Online form til evaluering af testresultater udvikles i valgt evalueringsredskab |  |  | X |  | konsulent | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0
12.2. Etablering af test-scenarier (nationalt) | Organisatorisk/praktisk tilrettelæggelse af test | X | X | X | X | konsulent | 4 | 2 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
12.3. Afprøvning af materialer (nationalt) | Gennemførelse af test | X | X | X | X | lærer | 4 | 18 | 72 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18
12.4. Evaluering af pilottest 2 | Evaluering af 12.1., 12.2, 12.3. | X | X | X | X | lærer | 4 | 3 | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
12.5. Opsummering af test og videndeling | Sammenfatning af testresultater i rapport og offentliggørelse på projektweb. |  |  | X |  | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
Fase 14. Workshops - I TIMEBANK TIL FASE 6.2 |  |  |  |  | FO |  |  |  |  | 2012-08-06 | 2012-10-01 | 22 | 22 | 22 | 27 |  |  | Venter
14.1. Modelbeskrivelse for Workshopafholdelse | Model for fælles form på afholdelse af workshops, og kort evaluering |  |  |  | X | konsulent | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
14.2. Afholdelse af Workshops (nationalt) | Workshps i praksis | X | X | X | X | konsulent | 4 | 22 | 88 |  |  | 22 | 22 | 22 | 22
14.3. Erfaringsudveksling (web) | Opsamling af resultater og deling via projektweb |  |  |  | X | konsulent | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
Fase 15. Projektrapport/temahæfte |  |  | NO | [6 empty] | 2011-09-15 | 2012-10-15 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | I gang!
15.1. Opsamling af erfaringer og resultater (proces/produkt) | Opsamling af erfaringer omkring processen og evalueringsresultaterne, samt produktbeskrivelser, vejledninger og producerede materialer. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 7 | 7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0
15.2. Udarbejdelse af rapport/temahæfte | Sammenfattende skriv baseret på 15.1. |  | X |  |  | konsulent | 1 | 8 | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
15.3. Deling af offentlig rapport/temahæfte | Publisering på projektweb |  | X |  |  | assistent | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Fase 16. Webinar |  |  |  | SE | [5 empty] | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 5 | 5 | 8 | 5 |  |  | Venter
16.1. Planlægning af Webinar | Detailplan for aktiviteten |  |  | X |  | konsulent | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0
16.2. Afholdelse af webinar | Afholdelse med alle deltagere | X | X | X | X | konsulent | 4 | 5 | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
Fase 17. Slutrapport/regnskab |  | DK | [7 empty] | 2012-11-15 | 2012-12-01 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | Venter
17.1. Rapport | Sammenfattende projektrapport fra A-Z | X |  |  |  | konsulent | 1 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
17.2. Regnskab | Indsamling af bilag og regnskabsaflæggelse. | X |  |  |  | assistent | 1 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
Projektstyring |  | DK | [7 empty] | 2011-08-15 | 2012-12-01 | 56 | 2 | 2 | 2 |  |  | I gang!
1. Planlægning/Workflow | Generel planlægning og driftsledelse af projektets overordnede faser og milepæle. | X |  |  |  |  | 1 | 45 | 45 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0
2. Møder online | Udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse samt etablering af on-line møder via Adobe Connect. Valg af ordstyrer og referrent på møderne | DK | X | X | X |  | 24 | 2 | 48 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3. Milepæle | Synliggørelse af overordnede milepæle, og opfølgning på om partnerne når målet til tiden. | X |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
4. Rapport | Ansvarlig for udkast, forventningsafstemning og færdiggørelse af slutrapport | X |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
5. Budget/Regnskab/revision | Ansvarlig for gyldigheden af budget og regnskab overfor NordPlus | X |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Partnermøder |  | DK | [7 empty] | 2011-09-12 | 2012-08-22 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  | I gang!
1. Projektgruppemøde (DK) | Revidering af projektbeskrivelse og plan i relation til reduceret bevilling. Rollefordeling overordnet set. | DK | X | X | X |  | 4 | 24 | 96 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | Deadline | Ja
2. Projektgruppemøde (FO) | Overordnet tema: Pædagogisk/didaktiske og organisatoriske vinkler på udvikling af indhold til smartphones. Best practice i indhold, form og metode. Test i grupper af de færdige modeller. | X | X | X | FO |  | 4 | 24 | 96 | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | Venter
3. Projektgruppemøde (SE) |  | X | X | SE | X |  | 4 | 24 | 96 | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | Venter
4. Projektgruppemøde (NO) |  | X | NO | X | X |  | 4 | 24 | 96 | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | Venter
[8 empty] | Sum | 1651 | timer | Sum | 864 | 670 | 656 | 629
Formulas:
Status = IF(EDATE(B1,0)<EDATE([Startdato],0),"Venter",IF(EDATE(B1,0)>EDATE([Slutdato],0),"Deadline"," I gang!"))
Startdato = [Startdato, row above]